## Hoja1
**NOTA** **ESTÁ INFORMACIÓN LA SOLICITAMOS A MODO DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE NUESTRA CARTERA DE CLIENTES, Y EN NINGÚN MOMENTO PUEDE SER CONSIDERADA A MODO DE CUESTIONAMIENTO DE LO CONSULTADO**
DATOS DEL TOMADOR |  |  | ÁREA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  | SERVICIOS - PROYECTOS -PRESTACIÓN DE SERVICOS-OTROS |  |  |  |  | AGRADECERE ADJUNTAR RECEPCION PROVISORIA O DEFINITIVA (SEGÚN CORRESPONDA)
RUT | NOMBRE DEL TOMADOR | NOMBRE DEL PROYECTO | % AVANCE FISICO | % AVANCE PROGRAMADO | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | ESTADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO CON LAS BASES | LOS SUMINISTROS HAN SIDO ENTREGADOS DE ACUERDO CON LAS BASES | ESTADO DE LAS RENDICIONES CONFIRMAR SI REGISTRAN OBSERVACIONES | FECHA TERMINO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES
764530276 | ITELECOM HOLDING CHILE SPA | MANTENCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EXISTENTES POR TECNOLOGIA DE MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA TIPO LED Y CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALES, COMUNA DE RECOLETA" ID: 2373-5-LR18 | 93% | 100% | 2019-03-20 | Etapa de recambio recepcionado sujeta a observaciones | Los servicios prestados están por debajo a lo solicitado por las bases | Los suministros están por debajo del estándar solicitado por bases | Si | 2029-03-20 | Se ha multado periódicamente a la empresa por incumplimiento de contrato | Acta de Recepción Etapa 1. Implementación del servicio